## Feuille 1
2 | Gestion des Clubs | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir créer un club. | 1 | list des clubs ==> add new clubs club name email respo categorie club
|  | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir ajouter un responsable d'un club. | 2 |  |  |  |  | etudiant | clasroom
|  | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir supprimer un club | 3 | list des clubs ==> delete / edit ( yes or no are you sure) |  |  | clasroom | etudiant
|  | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir surveiller les activités du club | 4 | list des clubs |  | classroom | etudiant
|  | En tant que responsable d’un club, je veux pouvoir ajouter un membre au club | 5 | mes clubs ==>members add memeber email role |  | catégorie | club | publication
|  | En tant que responsable d’un club, je veux pouvoir supprimer un membre du club | 6 | mes clubs ==>members delete |  | catégorieID | clubID | id
|  | En tant qu'étudiant, je veux pouvoir consulter les activités du club | 7 | mes cluvs==> discussion/homeclub | like dislike vu / autoslider | catégorieNom | clubNom | pubDate
|  | En tant que responsable d’un club, je veux pouvoir ajouter un nouveau poste dans la rubrique club. | 8 | mes cluvs==> discussion/homeclub add post(msg wait for agent) | photo video |  | clubResponsable
|  | En tant que responsable d’un club, je veux pouvoir modifier un nouveau poste dans la rubrique club. | 9 | mes cluvs==> discussion/homeclub edit post(msg wait for agent) |  |  | clubDescription | desc
|  | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir approuver ou refuser un poste. | 10 | list des clubs ==> pendig posts posts auto email ( accept or refuse) |  |  |  | file
|  | En tant que responsable d’un club, je veux pouvoir supprimer un nouveau poste dans la rubrique club. | 11 | mes cluvs==> discussion/homeclub delete post(msg wait for agent)

## Feuil1
| Id US | User Stories | Id Task | Tasks | Estimation | Propriétaire
2 | 2.1 | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir créer un club. | 2.1 | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir créer un club. | 300 | 300
| 2.2 | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir ajouter un responsable d'un club. | 2.2 | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir ajouter un responsable d'un club. | 300 | 300
| 2.3 | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir supprimer un club | 2.3 | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir approuver ou refuser un poste. | 295 | 295
| 2.4 | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir surveiller les activités du club | 2.4 | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir surveiller les activités du club | 280 | 280
| 2.5 | En tant que responsable d’un club, je veux pouvoir ajouter un membre au club | 2.5 | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir supprimer un club | 270 | 270
| 2.6 | En tant que responsable d’un club, je veux pouvoir supprimer un membre du club | 2.6 | En tant qu'étudiant, je veux pouvoir consulter les activités du club | 279 | 279
| 2.7 | En tant qu'étudiant, je veux pouvoir consulter les activités du club | 2.7 | En tant que responsable d’un club, je veux pouvoir ajouter un membre au club | 291 | 291
| 2.8 | En tant que responsable d’un club, je veux pouvoir ajouter un nouveau poste dans la rubrique club. | 2.8 | En tant que responsable d’un club, je veux pouvoir supprimer un membre du club | 270 | 270
| 2.9 | En tant que responsable d’un club, je veux pouvoir modifier un nouveau poste dans la rubrique club. | 2.9 | En tant que responsable d’un club, je veux pouvoir ajouter un nouveau poste dans la rubrique club. | 290 | 290
| 2.1 | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir approuver ou refuser un poste. | 2.1 | En tant que responsable d’un club, je veux pouvoir modifier un nouveau poste dans la rubrique club. | 288 | 288
| 2.11 | En tant que responsable d’un club, je veux pouvoir supprimer un nouveau poste dans la rubrique club. | 2.11 | En tant que responsable d’un club, je veux pouvoir supprimer un nouveau poste dans la rubrique club. | 288 | 288
| Id US | User Stories | Id Task | Tasks | Estimation | Propriétaire
| 2.1 | En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir créer un club. En tant qu’agent de scolarité, je veux pouvoir ajouter un responsable d'un club. | 2.1.1 | Generation de l'entité Club.php | 10min | Anas
|  |  | 2.1.2 | Géneration du controlleur ClubController.php | 1min | Anas
|  |  | 2.1.3 | Géneration de form ClubType.php | 15min | Anas
|  |  | 2.1.4 | Developpement de Addclub() et DisplayClub() | 30min | Anas
|  |  | 2.1.5 | Creation des fichiers html.twig et l'ajout des routes | 15min | Anas
|  |  | 2.1.6 | Integration du template | 30min | Anas
|  |  | 2.1.7 | Test | 5min | Anas
| 2.2 | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir supprimer un club | 2.2.1 | Developpement de Deleteclub() dans ClubController.php | 15min | Anas
|  |  | 2.2.2 | Modification des fichiers html.twig | 15min | Anas
|  |  | 2.2.3 | Test | 5min | Anas
| 2.3 | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir surveiller les activités du club | 2.3.1 | Generation de l'entité ClubPub.php | 10min | Anas
|  |  | 2.3.2 | Géneration du controlleur ClubPubController.php | 1min | Anas
|  |  | 2.3.3 | Géneration de form ClubPubType.php | 15min | Anas
|  |  | 2.3.4 | Developpement de DisplayClubPub() | 15min | Anas
|  |  | 2.3.5 | Creation des fichiers html.twig et l'ajout des routes pour le backoffice | 20min | Anas
|  |  | 2.3.6 | Integration du template | 30min | Anas
|  |  | 2.3.7 | Test | 5min | Anas
| 2.4 | En tant qu'étudiant, je veux pouvoir consulter les activités du club | 2.4.1 | Creation des fichiers html.twig et l'ajout des routes pour le frontoffice | 15min | Anas
|  |  | 2.4.2 | Integration du template | 30min | Anas
|  |  | 2.4.3 | Test | 5min | Anas
| 2.5 | En tant que responsable d’un club, je veux pouvoir ajouter un nouveau poste dans la rubrique club. | 2.5.1 | Developpement de AddClubPub() | 10min | Anas
|  |  | 2.5.2 | Modification de DisplayClubPub() | 10min | Anas
|  |  | 2.5.3 | Creation des fichiers html.twig et l'ajout des routes pour le frontoffice | 20min | Anas
|  |  | 2.5.4 | Integration du template | 30min | Anas
|  |  | 2.5.5 | Test | 5min | Anas
| 2.6 | En tant que responsable d’un club, je veux pouvoir modifier un nouveau poste dans la rubrique club. | 2.6.1 | Developpement de UpdateClubPub() | 10min | Anas
|  |  | 2.6.2 | Modification de DisplayClubPub() | 10min | Anas
|  |  | 2.6.3 | Creation des fichiers html.twig et l'ajout des routes pour le frontoffice | 20min | Anas
|  |  | 2.6.4 | Integration du template | 30min | Anas
|  |  | 2.6.5 | Test | 5min | Anas
| 2.7 | En tant qu'agent de scolarité, je veux pouvoir approuver ou refuser un poste. | 2.7.1 | Modification de AddClubPub() | 10min | Anas
|  |  | 2.7.2 | Developpement de PubControl() | 45min | Anas
|  |  | 2.7.3 | Creation de html.twig l'ajout des routes pour le Backoffice | 15min | Anas
|  |  | 2.7.4 | Modification des fichiers html.twig et l'ajout des routes pour le Backoffice | 15min | Anas
|  |  | 2.7.5 | Test | 5min | Anas
| 2.8 | En tant que responsable d’un club, je veux pouvoir supprimer un nouveau poste dans la rubrique club. | 2.8.1 | Developpement de DeleteClubPub() | 5min | Anas
|  |  | 2.8.2 | Modification de DisplayClubPub() | 5min | Anas
|  |  | 2.8.3 | Creation des fichiers html.twig et l'ajout des routes pour le frontoffice | 10min | Anas
|  |  | 2.8.4 | Integration du template | 30min | Anas
|  |  | 2.8.5 | Test | 5min | Anas